АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОЗЕРКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 14

от 27.02. 2026 г.

Отчет о реализации муниципальной Программы «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2025-2030 гг. за 2025 год

В целях выполнения постановления администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2024 года № 58 «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2025-2030 гг., руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки, администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2025-2030 гг. за 2025 год согласно приложению.

2. Разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Озерки в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения:                                                    Киселева С.В.

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Озерки

муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области

____________ Киселева С.В.

Отчет о реализации мер и оценка эффективности муниципальной Программы «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2025-2030 гг.

за 2025 год

1. Результаты реализации программы и основных мероприятий 
муниципальной программы в отчетном году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, постановлением администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2024 года № 58 разработана Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2025-2030 гг.

Цель Программы:

- совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий.

Задачи Программы:

- создание механизмов постоянного совершенствования деятельности органов местного самоуправления;

- повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий и содержание органов местного самоуправления;

- укрепление материально-технической базы по исполнению полномочий органов местного самоуправления;

- повышение открытости и уровня осведомленности о деятельности органов местного самоуправления.

Ответственный исполнитель:

- Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский.

Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году денежные средства программой реализованы в полном объеме,  израсходовано – 3694987,78 рублей, что составило 100 % от плановых показателей.

Отчет по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения на 31 декабря 2025 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2025 году ожидаемых результатов.

II. Меры по реализации Программы

Основным конечным результатом является полное и своевременное исполнение всех мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, достижение запланированных значений целевых показателей и, таким образом, достижение целей муниципальной программы, а также улучшение качества жизни населения.

Сокращение задолженности по налогам и сборам в местный бюджет; Проведение оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления сельского поселения Озерки.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы за 2025 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты не в полном объеме. Программа Совершенствование муниципального управления сельского поселения на 2025-2030 годы признана со средним уровнем эффективности.

Приложение 1

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, источников финансирования

| № п/п | Наименование мероприятий | сроки реализации | Фактическое исполнение мероприятий |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполненные мероприятия | финансирование |  |
| 1 | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 01.01.2025-31.12.2025 | повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий и содержание органов местного самоуправления | 1028708,12 (м.б.) | Глава сельского поселения |
| 2 | Функционирование местных администраций | 01.01.2025-31.12.2025 | повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий и содержание органов местного самоуправления | 1913151,00 (м.б.) | Глава сельского поселения |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты | 01.01.2025-31.12.2025 | совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий | 95000,00 (м.б.) | Глава сельского поселения |
| 4 | Другие общегосударственные вопросы | 01.01.2025-31.12.2025 | укрепление материально-технической базы по исполнению полномочий органов местного самоуправления | 695423,66 (м.б.) | Глава сельского поселения |
| 5 | Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 01.01.2025-31.12.2025 | повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий и содержание органов местного самоуправления | 166205,00 (ф.б.) | Глава сельского поселения |
| 6 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01.01.2025-31.12.2025 | Специальные расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов | 90000,00 (м.б.) | Глава сельского поселения |
|  | ИТОГО | х | х | 3991987,78 | х |